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	УТВЕРЖДЕН
распоряжением  заместителя Главы  города по городскому хозяйству
от_______________№__________




Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Челябинска на 2023 год
	№ п/п
	Наименование
 источника тепловой энергии / тепловых сетей
	Наименование оборудования, 
требующего ремонта
	Вид ремонта и испытания
	Сроки
проведения работ
	Объекты с 
прекращением теплоснабжения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Челябинская 
ТЭЦ-1:
	

	1.1.
	Тепломагистрали ЧТЭЦ-1 – 
Колющенко, 
ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ, ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ
	– тепломагистрали ЧТЭЦ-1 – Колющенко, ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ, ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ в границах Расчетной схемы тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2022-2023 гг.
	испытание на максимальную температуру 
теплоносителя
	11.04.2023
	определяются 

при составлении программы испытания по результатам обследования состояния теплотрасс и индивидуальных тепловых 

пунктов потребителей

	1.2.


	Тепломагистраль

ЧТЭЦ-1 – КБС


	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – КБС Ду700/500 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-19 по ул. Барбюса и до ТК-36 по ул. Гагарина со всеми ответвлениями;

– теплотрасса Ду400 мм от Т.10 до Т.10А по ул. Гранитной; 

– теплотрасса Ду500 мм от ТК-19 
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023
	06.06.2023
	приложение 1

к  Сводному годовому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	по ул. Барбюса до Т.13 тепломагистрали ЧТЭЦ-1 – Новороссийская;

– теплотрасса Ду500 мм от ТК-22 по ул. Ш. Руставели до Т.Г тепломагистрали ЧТЭЦ-1 - Колющенко;
– теплотрассы микрорайонов
«Ш. Руставели-1», «Ш. Руставели-2», «Порт-1», «Порт-2», «Агалакова»
	
	
	
	

	1.3.
	Тепломагистраль

ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ


	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ 
Ду500 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 

до Т.9.

	гидравлические

испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023
	06.06.2023
	отсутствуют

	1.4.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-2 – ЧТЭЦ-1


	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – ЧТЭЦ-1 Ду1200 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до коллектора ЧТЭЦ-1
	гидравлические

испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023
	06.06.2023
	отсутствуют

	1.5.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-1 – 
Новороссийская
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Новороссийская Ду700 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-15 по ул. Гагарина;

 – теплотрасса Ду500 мм от ТК-36 по ул. Гагарина, ул. Ереванской до Т.40 (на территории завода ЧТПЗ);

– теплотрассы поселка ЗМК;

– теплотрасса Ду700 мм от ТК-70 по ул. Ереванской до ТК-4 по ул. Л. Чай-киной;

– теплотрасса Ду350 мм от ТК-59 
ул. Гагарина до ТК 59-11 и ТК-59-13 по ул. Новороссийской
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	13.06.2023
	27.06.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	1.6.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-1 –
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – Колю щенко Ду800 мм от коллектора 
	гидравлические

испытания
	04.07.2023
	18.07.2023
	приложение 1

к Сводному 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Колющенко
	ЧТЭЦ-1 до Т.А;

– теплотрассы от ТК-19, ТК-23 до ТК-23-32А; 

– теплотрассы от ТК-22 до ТК-59-11, ТК-59-13 и до МСЧ ЧТПЗ;

– теплотрассы поселка ЧТЭЦ-1
	на плотность, прочность и текущий ремонт
	
	
	годовому плану

	1.7.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ Ду700 мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до ТК-8;

– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду700 мм от Т.4 до ТК-19 по Копейскому шоссе с теплотрассами поселка ЧКПЗ, поселка Мясокомбината
	гидравлические

испытания на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	04.07.2023
	18.07.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	1.8.
	Тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ Ду1000мм от коллектора ЧТЭЦ-1 до Т.4;
– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧКПЗ 

Ду700 мм от Т.4А через Т.А, ТК-7 по ул. Батумской до ТК-4 по ул. Л. Чайкиной с теплотрассами микрорайона «Трубников-2»;
– тепломагистраль ЧТЭЦ-1 – ЧТПЗ

Ду700 мм от ТК-8 до ТК-30 по 
ул. Батумской, до ТК-15, ТК-29  по ул. Ереванской и до Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) с теплотрассами микрорайона «Трубников-1»;
– теплотрасса Ду500 мм от Т.42 (на территории завода ЧТПЗ) на поселок «Сельмаш» с теплотрассами поселка «Сельмаш»
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	25.07.2023
	08.08.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	2.
	Челябинская 

ТЭЦ-2: 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2.1.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-2 – Центр
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду1000/800/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до Т.300;
– теплотрасса Ду500/350/200мм
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность
	23.05.2023
	06.06.2023
	приложение 1

к Сводному 
годовому пла-

ну ремонтов

	
	
	– ЧТЭЦ-1 – ЧТЗ от Т.9 до Т.300;

– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Центр Ду700/500 мм от Т.300 до ТК-9 по пр. Ленина, от ТК-47 по ул. 3-го Интернационала до ТК-78 по 
ул. Сони Кривой с теплотрассой от ТК-71 до ТК-3 по ул. Красной;

– теплотрасса ЮУЖД Ду500 мм от Т.11 до ТК-10-22 по ул. Евтеева;
– теплотрасса Ду400/500 мм от ТК-62 по ул. Тимирязева до ТК-12А по 
ул. Евтеева и до ТК-22Б по ул. Доватора;

– теплотрасса Ду500 мм от ТК-20 по ул. Комсомольской до ТК-21 по 
ул. Доватора
	и текущий ремонт
	
	
	

	2.2.
	Тепломагистраль ЧТЭЦ-2 –

Бродокалмакский тракт
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бродо-калмакский тракт Ду1000/800 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до ТК-13 по 
ул. Кулибина;

– теплотрасса Ду500мм от П-1 на 
микрорайоны «Чурилово»; 

– теплотрасса Ду800/700 мм по 
ул. Салютной от ТК-22 до ТК-34 
по ул. Артиллерийской;

– теплотрасса Ду500 мм от ТК-25 
ул. Марченко до ТК-31Б пер. Лермонтова;

– теплотрасса Ду500/400 мм по 
пр. Комарова от ТК-1 до ТК-31Б;
– теплотрасса Ду300 мм от ТК-5 по 
	гидравлические испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	25.07.2023
	08.08.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану ремонтов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ул. Первой Пятилетки до ТК-47-17 и до ТК-47-25 по ул. Котина;

– теплотрассы микрорайонов «Комарова-1», «Комарова-2», «Салютная», «Чурилово»
	
	
	
	

	2.3.
	Тепломагистраль 

ЧТЭЦ-2 – Бажова
	– тепломагистраль ЧТЭЦ-2 – Бажова Ду800/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-2 до ТК-22;
– теплотрасса Ду500/400 мм от 
ТК-16 до ТК-16-48 и до ТК-11-3 по ул. Салютной;
– теплотрасса Ду350/200/350 мм от 
ТК-16-48 через ТК-26 до ТК-34 по 
ул. Артиллерийской
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	09.08.2023
	23.08.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	3.
	Челябинская 
ТЭЦ-3:
	

	3.1.
	I, II и III тепломагистрали ЧТЭЦ-3
	– I, II тепломагистрали ЧТЭЦ-3 в границах Расчетной схемы тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2022-2023 г.г., III тепломагистраль ЧТЭЦ-3 до насосной № 6. 

 – Контур насосной № 6 в границах:
– тепломагистраль Ду1000/700 мм от насосной № 6 до ТК-30 по Комсомольскому пр.;

– теплотрасса Ду700/500 мм по Комсомольскому пр. от ТК-14 до ТК-37а по ул. Островского;

– теплотрасса Ду500 мм по ул. Автодорожной от Т. 55 до ТК-21а с теплотрассой РИЗ Ду500 мм от Т. 21а до ТК-33а ул. Островского;

– теплотрасса Ду500/400 мм от 
	испытание на максимальную температуру
теплоносителя
	18.04.2023
	определяются при составлении программы испытания по результатам обследования теплотрасс и индивидуальных тепловых пунктов потребителей.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ТК-30 по Комсомольскому пр. до 

ТК 30а-18 пр. Победы;

– теплотрассы микрорайонов «А», 

№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, «Больничный комплекс», «Общежития».
	
	
	
	

	3.2.
	II тепломагистраль ЧТЭЦ-3; 

III тепломагистраль ЧТЭЦ-3
	– II тепломагистраль ЧТЭЦ-3 
Ду1200/1000/700 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до П-5 по ул. Теннисной;
–  теплотрасса Ду500 мм по ул. Автодорожной от Т.55 до Т.21А;

- III тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до П-5;
– тепломагистраль Ду800 мм 
в Металлургический район от П-3А до ТК-39 по ул. Хлебозаводской с
теплотрассами МУП «ЧКТС»:

– теплотрасса 2Ду400 мм и 1Ду700 мм от ТК-39 до ТК-III-2 по ш. Металлургов;

– теплотрассы 2Ду300 мм и 1Ду500 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской до ТК-III-3 по ш. Металлургов;

– южная теплотрасса по ш. Метал-лургов Ду400 мм от ТК-III-2 до 
ЦТП № 4 со всеми ответвлениями;

– северная теплотрасса по ш. Металлургов Ду500/400 мм от ТК-IV-1 до 
ТК-IV-21 со всеми ответвлениями;

– теплотрасса Ду200 мм от 
ТК-XXVII-12 по ул. Хлебозаводской   в сторону ул. Морской;
– теплотрасса Ду200 мм от 
ТК-XXVII-11 по ул. Хлебозаводской в сторону ул. Молодежной;
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023
	06.06.2023
	приложение 1

к Сводному годовому

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– теплотрасса Ду400 мм от ТК-XIX-3 по ул. Хлебозаводской до ЦТП № 8;

– теплотрасса Ду400/300 мм от 
ТК-XIX-6 до ЦТП № 3;

– теплотрассы контуров ЦТП № 3, 
№ 4, № 7, №   - -у годовому плануее – ЕТСО) относится к централизованной зоне теплоснабжения 
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	3.3.
	I тепломагистраль ЧТЭЦ-3


	– I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до ТК-10А по ул. Бажова;

– теплотрасса Ду700/500/350 мм от ТК-10А по ул. Бажова через ТК-35-14 по ул. 3-ей Арзамасской, Т. 25-3 по ул. Гатчинской, ТК-18А по ул. Героев Танкограда до ТК-7 по пр. Победы;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-18А до ТК-28 с теплотрассами микрорайона «ЖБИ»;
– теплотрасса Ду500/350 мм от 
ТК-35-14 по ул. 3-ей Арзамасской через ТК-35 пер. Лермонтова до 
ТК-31Б ул. Краснофлотской и по 
ул. Бажова, ул. Карпенко до ТК-47-25 и до ТК-63 (автодорога «Меридиан»);

– теплотрасса Ду300 мм от ТК-28 по ул. Героев Танкограда через ТК-7 по ул. Потемкина до ТК-54 по ул. Карпенко и до ТК-49 по ул. Артиллерийской; 
– теплотрасса по ул. Артиллерийской от ТК-50 до ТК-34
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	13.06.2023
	27.06.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	3.4.
	I тепломагистраль ЧТЭЦ-3


	– I тепломагистраль ЧТЭЦ-3 Ду1000 мм от коллектора ЧТЭЦ-3 до ТК-13 по ул. Кулибина;
	гидравлические испытания

на плотность, 
	04.07.2023
	18.07.2023
	приложение 1 к Сводному годовому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– теплотрасса Ду500 мм от ТК-21 
по ул. Танкистов до ТК-31Б по 
пр. Комарова;

– теплотрассы микрорайонов № 34, «Первоозерный–4», «Первоозерный–5», «Первоозерный–6».
	прочность

и текущий ремонт
	
	
	

	4.
	Челябинская 
ТЭЦ-4:
	
	
	
	
	

	4.1.
	IV тепломагистраль 
ЧТЭЦ-4
	– IV тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду1000/800/700 мм от коллектора до П-1 по Свердловскому пр. и до 

ТК-41А по ул. Островского; 

– теплотрасса Ду800/500 мм по 
ул. Островского от ТК-21А до ТК‑37А; 

– теплотрасса Ду800 мм по 
ул. Краснознаменной от ТК-40А до Т.13А;
– теплотрасса Ду500 мм от Т.А IV т/м ЧТЭЦ-4 до ТК-25-111А с теплотрассами микрорайона «Кирсараи»
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023
	06.06.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	4.2.
	II тепломагистраль 

ЧТЭЦ-4
	– II тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду800/700/500 мм от коллектора ЧТЭЦ-4 до ТК-29А по ул. Работниц;
– теплотрасса Ду700 мм по ул. Полковой от ТК-29А до Т.13А; 

– теплотрасса Ду800/700 мм по 
ул. Краснознаменной от Т.13А до насосной № 2 с теплотрассами микрорайона по ул. Косарева;

– теплотрасса Ду700 мм по Свердловскому пр. от насосной № 2 до 
ТК-79; 
– теплотрасса Ду500 мм по 
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	13.06.2023
	27.06.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ул. Коммуны от ТК-36А до ТК-10; 
– теплотрасса Ду350/250 мм от ТК-16 по ул. Коммуны до ТК-35 по 
ул. Карла Маркса; 
– теплотрасса Ду500 мм по пр. Ленина, ул. Тернопольской от ТК-37 до ТК-91;
– теплотрасса Ду350 мм по 
ул. Карла Маркса, ул. Энгельса от 
ТК-35 до ТК-37-6;

– теплотрасса Ду500/350 мм  по 
ул. Сони Кривой от ТК-78 до 
ТК-91;
– теплотрасса Ду500/250 мм от ТК-2А
по ул. Либкнехта до ТК 88-10 по ул. Энтузиастов;

– теплотрасса Ду500 мм по ул. Энтузиастов от ТК-37-11 до ТК-45‑5
	
	
	
	

	4.3.
	I тепломагистраль 

ЧТЭЦ-4
	– I тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду700 мм от коллектора до ТК-23;

 – теплотрассы поселка ЧГРЭС; 

– теплотрасса Ду700/500/400 мм 

по пр. Победы от ТК-19 до ТК-25-10;

– теплотрасса Ду400 мм от ТК-19-6 до Т.19-12;   

– теплотрасса Ду400 мм по ул. Набережной от ТК-25-111 до ТК-25-124;

– теплотрасса Ду350/300 мм по 
ул. Береговой от ТК-25-104 до 
Т.30-13; 
– теплотрасса Ду500/400 мм по 
ул. Работниц от ТК-25-124 до 
ТК-30-1;

 – теплотрасса Ду350/300 мм от 
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	04.07.2023
	18.07.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ТК-21 по ул. Островского, ул. Кыштымской через ТК-21-57 до 
ТК-25-24 по пр. Победы
	
	
	
	

	4.4.
	V тепломагистраль ЧТЭЦ-4
	– V тепломагистраль ЧТЭЦ-4 Ду700 мм от П-5А 2-ой тепломагистрали ЧТЭЦ-3 до ТК-47 по  ул. 3-го Интер-национала;
- теплотрасса Ду400 мм от ТК-35 до ТК-63 (автодорога «Меридиан»);
– теплотрасса Ду400 мм по пр. Победы от ТК‑23 1-ой тепломагистрали ЧТЭЦ-4 до ТК-7 с теплотрассами по
ул. Кудрявцева, ул. Ульяны Громовой,  ул. Либединского;

– теплотрасса Ду700/500 мм по 
ул. Коммуны от ТК-47 до ТК-10 с теплотрассами ЦТП по ул. Коммуны
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт


	25.07.2023
	08.08.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	5.
	Северо-Западная 

котельная

(далее – СЗК)
	водогрейный котел № 1
	текущий ремонт
	20.03.2023
	03.04.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	03.04.2023
	17.04.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	17.04.2023
	30.04.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	15.05.2023
	29.05.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 5 
	текущий ремонт
	29.05.2023
	12.06.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 6
	текущий ремонт
	26.06.2023
	10.07.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 7
	кап.  ремонт
	01.06.2023
	31.08.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 8
	текущий ремонт
	10.07.2023
	24.07.2023
	отсутствуют

	
	
	паровой котел № 1 
	текущий ремонт
	24.07.2023
	07.08.2023
	отсутствуют

	
	
	паровой котел № 2
	текущий ремонт
	07.08.2023
	21.08.2023
	отсутствуют

	5.1.
	I тепломагистраль 

СЗК
	– I тепломагистраль СЗК Ду800 мм от коллектора СЗК до ТК-8;

– IV тепломагистраль СЗК Ду800 мм от ТК-8 до ТК-14А;
– теплотрасса Ду800 мм от ТК-7 по 
	гидравлические

испытания 
на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023
	06.06.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ул. Ворошилова до ТК-124А по 
ул. Братьев Кашириных; 

– теплотрасса Ду700 мм по ул. Ворошилова, ул. Молодогвардейцев от 
ТК-14А до ТК-65;

– теплотрасса Ду700 мм от ТК-80 по ул. Братьев Кашириных до 
ТК-115А 
по ул. 40-летия Победы; 
– теплотрассы микрорайонов «Куйбышева», «Общежитий», «Больничный комплекс», «Бр. Кашириных – 1, 2, 3», № 22-23, № 24, «Академ Риверсайд»
	
	
	
	 

	5.2.
	I тепломагистраль 

СЗК
	– I тепломагистраль СЗК Ду800 мм

от коллектора СЗК до ТК-14;

– теплотрасса Ду700/500 мм

по Комсомольскому пр. от ТК-14
 до ТК-37А по ул. Островского
- теплотрасса Ду700 мм от ТК-30 по ул. Красного Урала до П-5 по 
ул. Теннисной;
– теплотрасса Ду500 мм от ТК-33А 
по ул. Островского до Т.21А по ул. Автодорожной;
– теплотрасса Ду500/400 мм от ТК-30 до ТК-30А-17 по пр. Победы;
– теплотрассы микрорайонов «А», 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6
	гидравлические

испытания 
на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	13.06.2023
	27.06.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	5.3.
	II тепломагистраль 

СЗК
	– II тепломагистраль СЗК 
Ду800/500мм от коллектора СЗК до П-1;

– теплотрасса Ду800 мм от Т.5 II т/м до ТК-8 I т/м.

	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	11.07.2023
	25.07.2023
	отсутствуют 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	5.4.
	III тепломагистраль

СЗК

	- III тепломагистраль СЗК 
Ду800/700 мм от коллектора СЗК
до ТК-115А по ул. 40 лет Победы;

- теплотрасса Ду500 мм от ТК-89 до ТК-11 по ул. Ворошилова;

- теплотрасса Ду700/500 мм по Комсомольскому пр. от ТК-96 до ТК-14;

- теплотрасса Ду700/400 мм от 
ТК-111 по ул. 250-летия Челябинску, ул. Татищева до ТК-136-12;

- теплотрасса Ду700/400 мм от 
ТК-99 по Комсомольскому пр. до ТК-155 по ул. Салавата Юлаева;  
- теплотрасса Ду700/500 мм от Т.85 до ТК-171 по Краснопольскому пр.; 

- теплотрасса Ду400/300 мм от Т.85-1 по ул. Профессора Благих, ул. Лобырина до ТК-159; 

- теплотрассы микрорайонов № 8, 
№ 9, № 10–11, № 12-18, № 13, № 17, № 25, № 26, № 27, № 28, № 31, «Строитель-1», «Строитель-2», № 48, № 50, № 51, № 52, № 53, № 54, № 55, № 56, «Полифарм»
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	11.07.2023
	25.07.2023
	Приложение 1

к Сводному годовому плану

	6.


	Юго-Западная 

котельная   

(далее – ЮЗК)
	водогрейный котел № 1 
	текущий ремонт
	01.06.2023
	14.06.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	15.06.2023
	28.06.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	29.06.2023
	13.07.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	14.07.2023
	28.07.2023
	отсутствуют

	
	
	водогрейный котел № 5
	текущий ремонт
	29.07.2023
	11.08.2023
	отсутствуют

	
	
	паровой котел № 1
	текущий ремонт
	02.05.2023
	17.05.2023
	отсутствуют

	
	
	паровой котел № 2
	текущий ремонт
	18.05.2023
	31.05.2023
	отсутствуют

	6.1.
	I, II, и III тепломагистрали ЮЗК
	I, II, III тепломагистрали ЮЗК в границах Расчетной схемы 
	Испытание на максимальную 
	20.04.2023
	определяются при 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2022-2023 гг.
	температуру 

теплоносителя
	
	составлении программы испытания по результатам обследования теплотрасс и индивидуальных тепловых пунктов потребителей

	6.2.
	II, III тепломагистрали ЮЗК
	– II тепломагистраль ЮЗК Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-20 по ул. Доватора c теплотрассами поселка Металлобазы и поселка Локомотивный;
– I тепломагистраль ЮЗК Ду700 мм 

от ТК-11 до ТК-17А по ул. Доватора;
– теплотрасса Ду700 мм по ул. Доватора от Т.А до ТК-14;

– теплотрасса Ду700 мм от ТК-14 по ул. Доватора, ул. Сулимова до ТК-75 по ул. Красной;
– III тепломагистраль ЮЗК Ду400/350/250 мм от коллектора до ТК-8 по ул. Толбухина и до ТК-11 по ул. 2-ой Базовой с теплотрассами пос. АМЗ.
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	04.07.2023
	18.07.2023
	приложение 1

к Сводному годовому плану

	6.3.
	I тепломагистраль

ЮЗК

	– I тепломагистраль ЮЗК Ду800/700 мм от коллектора ЮЗК до ТК-11;

– теплотрасса Ду500/350 мм от 
ТК-6 по ул. Гоголя через ТК-76А до ТК-62 по ул. Татьяничевой и по 
ул. Смирных до ТК-45-5 по 
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	25.07.2023
	08.08.2023
	приложение 1

к данной заявке

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ул. Энтузиастов;

– теплотрасса Ду500/400 мм по 
ул. Энтузиастов от ТК-45-5 до 
ТК-37 по ул. Образцова;

– теплотрасса Ду350 мм по ул. Образцова от ТК-37 до ТК-71 по 
ул. Татьяничевой;

– теплотрасса Ду500/700 мм от 
ТК-45-1 по ул. Энтузиастов через ТК-30 до ТК-14 по ул. Доватора с теплотрассами ЦТП «Радиотехникум» и ЦТП «Яблочкина».
	
	
	

	7.
	ООО «Тепловая котельная «Западная»
	– городская теплотрасса от котельной в границах Расчетной схемы тепловых сетей г. Челябинска на отопительный сезон 2022-2023 г.г.
	испытание на максимальную температуру 
теплоносителя
	13.04.2023
	определяются 

при составлении программы испытания по результатам обследования состояния 
теплотрасс и индивидуальных тепловых 

пунктов потребителей.

	8.
	Тепловые сети 
АО «УСТЭК –Челябинск»:
	
	
	
	
	

	8.1.
	
	– участок тепловой сети от ТК-43-1 – ТК-43-3 ул. Гагарина
	капитальный ремонт
	28.06.2023
	09.08.2023
	отсутствуют

	8.2.
	
	– участок тепловой сети от ТК-10-2 – ТК-10-5 ул. Сулимова
	капитальный ремонт
	19.07.2023
	30.08.2023
	отсутствуют

	8.3.
	
	– участок тепловой сети 1 т\м СЗК от ТК 25-1а до ТК 25-1б м-н 2
	капитальный ремонт
	20.05.2023
	03.06.2023
	отсутствуют

	8.4.
	
	– участок 4 т/м ТЭЦ-4 по 
	реконструкция
	01.07.2023
	01.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ул. Островского от опуска ТК 42 до ТК 21 
Ду 500/300 мм, Lк=140/40 мм
	
	
	
	

	8.5.
	
	– участки теплотрассы от ТК-41 до Т.41-23, от ТК-41-5 до Т.41-21, от 
ТК-41-6 до Т.41-12а по ул. Карпенко Ду200мм – Lk = 225 м.; Ду100мм – Lk = 464 м; Ду50мм – Lk = 60 м
	реконструкция
	04.07.2023
	18.08.2023
	отсутствуют

	8.6.
	
	– участок от Т.А (возле ТК-34) до 
ТК-1 по пер. Лермонтовскому и от ТК-35-25а до Т.36-5 через ТК-36 по 
ул. Бажова. Длина т/трассы: Ду500мм, Lk=250 м; Ду350мм, Lk=185 м; Ду300мм, Lk=80 м; Ду200мм, Lk=80 м
	реконструкция
	10.05.2023

09.08.2023
	10.06.2023

09.09.2023
	отсутствуют

	8.7.
	
	– участок теплотрассы 2 т\м ТЭЦ-3  от ТК 4 до ТК 33а-2В Ду 500, 
Lk=398 м
	реконструкция
	26.07.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	8.8.
	
	– участок теплотрассы 2 т\м СЗК  от Т.5 до перехода Через Ж/Д переезд: Ду800 мм, Lk=117 м
	реконструкция
	01.05.2023
	01.06.2023
	отсутствуют

	8.9.
	
	– 2 т/м ЧГРЭС ТК28-ТК30-1 по Свердловскому пр., Ду700/500, Lк480/100 м в ППУ изоляции
	реконструкция
	01.07.2023
	01.09.2023
	отсутствуют

	8.10.
	
	– участок теплотрассы от ТК12 -ТК13  ул. Возмездия 2Ду426мм Lk=120м в ППУ - изоляции.
	реконструкция
	19.07.2023
	30.08.2023
	отсутствуют

	8.11.
	
	– участок теплотрассы от ЦТП «Первоозёрный № 4» до ТК-6 по 
ул. Краснофлотская Ду500мм – 
Lk = 270 м.
	реконструкция
	10.05.2023
	25.06.2023
	отсутствуют

	8.12.
	
	– тепловой сети 2Ду325 мм от точки опуска вблизи ТК-47-7 до ТК-47-25 на территории МАУЗ ОЗП ГКБ № 8 по ул. Котина Lк = 363 м
	реконструкция
	09.08.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	8.13.
	
	– участок теплотрассы от ТК-36 до ТК-46 т/м Колющенко по ул. Гагарина (от т. «а» до т. «б»)
	реконструкция
	01.07.2023
	01.08.2023
	отсутствуют

	8.14.
	
	– участок теплотрассы от ТК-22-5 до ТК-7-3 т/м Колющенко (от т. «в» до т. «г»)
	реконструкция
	01.09.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	8.15.
	
	– участок теплотрассы от Т.Б до Т.Г по т/м Колющенко (от т. «д» до т. «е»)
	реконструкция
	10.08.2023
	31.08.2023
	отсутствуют

	8.16.
	
	– участок тепловой сети 4 т/м ЧТЭЦ-4 на расстоянии 45 м от 
ТК-16 по ул. Цинковой с 2Ду700мм на 2Ду800мм, Lк = 22 м
	реконструкция с увеличением диаметра
	10.05.2023
	22.05.2023
	отсутствуют

	8.17.
	
	– участок тепловой сети между 
ТК-16 и ТК-17 по ул. Цинковой с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм, Lк = 45 м
	реконструкция с увеличением диаметра
	10.05.2023
	22.05.2023
	отсутствуют

	8.18.
	
	– участок тепловой сети между Т.7 и Т.11 по пр. Свердловскому, т/м 
№ 4 ЧТЭЦ-4 с 2Ду700 мм на 2Ду800 мм, Lк =100 м
	реконструкция с увеличением диаметра
	01.09.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	8.19.
	
	– участок тепловой сети между 
ТК-14 и Т.14-2 по ул. Сулимова, с 2Ду300 мм на 2Ду500мм,  Lк=50 м
	реконструкция с увеличением диаметра
	10.05.2023
	10.06.2023
	отсутствуют

	8.20.
	
	– участок тепловой сети между 
Т.19-12 и Т.30-19 с Ду400 на 
Ду500 мм, Lк=20м 
	реконструкция с увеличением диаметра
	13.06.2023
	27.06.2023
	отсутствуют

	8.21.
	
	– участок тепловой сети между 
Т.19-12 и Т.30-19 с Ду400 на 
Ду500 мм, Lк=10м 
	реконструкция с увеличением диаметра
	13.06.2023
	27.06.2023
	отсутствуют

	8.22.
	
	– участок тепловой сети между 
Т.19-12 и Т.30-16 с Ду400 на 
Ду500 мм, Lк=10м 
	реконструкция с увеличением диаметра
	13.06.2023
	27.06.2023
	отсутствуют

	8.23.
	
	– участок от ТК-15 до ТК-30-55 по ул. Братьев Кашириных с 
	реконструкция с увеличением диа
	01.07.2023
	01.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	увеличением диаметра с Ду 350 мм до Ду 500 мм, Lк=500 м
	метра
	
	
	

	8.24.
	
	– тепловая сеть диаметром Ду500 мм длиной 600 м от ТК-30-55 до ТК-80 по ул. Братьев Кашириных
	строительство
	10.05.2023
	30.07.2023
	отсутствуют

	9.
	МУП «ЧКТС»
	
	
	
	
	

	9.1.


	Котельная пос. АМЗ

ул. 

Днепропетровская, 15а.


	– теплотрасса 2Ду 50/400 мм от котельной ул. Днепропетровская, 15а через ТК-1, ТК-2-7, ТК-2-2, ТК-4, ТК-13 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 20/400 мм от котельной ул. Днепропетровская, 15а через ТК-3-5-1, ТК-3-7, ТК-3-10 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 50/300 мм от котельной ул. Днепропетровская, 15а через Т.1, ТК-21, ТК-24, ТК-27, ТК-34 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023 
	06.06.2023 
	Приложение 2
к Сводному годовому плану

	9.2.


	Котельная пос. АМЗ

ул. Трактовая, 26а.
	– теплотрасса 2Ду 50/150 мм от котельной ул. Трактовая, через ТК-1, ТК-2 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– трубопровод ГВС 2Ду 50/100 мм от кот. ул. Трактовая, через ТК-1, ТК-2 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023 
	06.06.2023 
	Приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.3.
	Котельная по

ул. Контейнерная
	– теплотрасса 2Ду 50/150 мм от котельной ул. Трактовая, через ТК-4 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– трубопровод ГВС 2Ду 40/80 мм от групповой бойлерной через ТК-4 со 
	гидравлические

испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023
	06.06.2023 
	Приложение 2

к Сводному го-довому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
	
	
	
	

	9.4.
	Котельная по

ул. Тяговая
	– теплотрасса 2Ду 50 мм от котельной ул. Тяговая, 12А через ТК-1 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023 
	06.06.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.5.
	Котельная 

по ул. Кирова, 78
	– теплотрасса 2Ду 125 мм от котельной ул. Кирова, 78 до Органного зала теплового ввода потребителя;
	гидравлические

испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	23.05.2023 
	06.06.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.6.
	ООО

«Мечел-Энерго»

Тепломагистраль 

«Каштак» и

по ул. Монтажников
	– теплотрасса 2Ду 200 мм от ТК-19 через ЦТП №5 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 150-400 мм от Т.5, Т.6, Т.7, Т.8, Т.9, Т.10, Т.11 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	20.05.2023
	26.05.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.7.
	Котельная 

пос. Мебельный

ул. Мебельная, 81а

	– теплотрасса 2Ду 50/300 мм от котельной пос. Мебельный через ТК-20, ТК-22, ТК-23 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 50/300 мм от 

котельной пос. Мебельный через ТК-1, ТК-3, ТК-4, ТК-12, ТК-16 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	06.06.2023 
	20.06.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.8.
	Котельная 

пос. Аэропорт

ул. 1-ая Увельская, 6Б
	– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от котельной пос. Аэропорт через ТК-1, ТК-29 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 32/250 мм от котельная пос. Аэропорт через ТК-1, ТК-2, ТК-3 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	06.06.2023 
	20.06.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.9.
	Котельная

пос. ОПМС-42

Чурилово
	– теплотрасса 2Ду 50/219 мм от котельной пос. ОПМС-42 через ТК-1-7, ТК-1-4 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	06.06.2023 
	20.06.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.10.
	Котельная

пос. Шершни

ул. Гидрострой, 21Б
	– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от котельной пос. Шершни через ВУ-1-1, ТК-2, ВУ-6, ТК-6-1 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 150/250 мм от котельной пос. Шершни через ТК-1, 
ТК-3, ТК-13 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	06.06.2023 
	20.06.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.11.
	Котельная

пос. Сигнал

ул. Чистопольская


	– теплотрасса 2Ду 50/150 мм от 

ТК-3 через ТК-3А по ул. Чистопольская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от ТК-3 по ул. Чистопольская, через ТК-4, ТК-11 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	06.06.2023 
	20.06.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.12.
	Котельная

пос. Сосновка

ул. Водопроводная
	– трубопровод ГВС Ду 20/150 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2, ТК-21 со всеми ответвлениями до тепловых вводов 

потребителей;

– трубопровод ГВС Ду 20/150 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2, ТК-7 ул. Пионерская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– трубопровод ГВС Ду 20/150 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2 и ТК-3-1, ТК-40 ул. Пионерская со всеми 
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	04.07.2023 
	18.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 20/250 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2, ТК-21 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 30/250 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2 ул. Пионерская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 30/250 мм от котельной пос. Сосновка ул. Водопроводная через ТК-1, ТК-2 и ТК-3-1, 
ТК-40 ул. Пионерская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	
	
	
	

	9.13.
	Котельная

пос. Шагол

ул. Радонежская
	– теплотрасса 2Ду 100/250 мм от котельной пос. Шагол ул. Радонежская через Т.1-1, ТК-1-2, ТК-1-3 ул. Березовая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 80/250 мм от кот. пос. Шагол ул. Радонежская через Т.1, Т.3, Т.12 ул. 2-ая Шагольская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 100/350 мм от кот. пос. Шагол ул. Радонежская через Т.1, 
Т.7, Т.11 ул. 2-ая Шагольская со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	13.06.2023 
	27.06.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.14.
	ООО

«Мечел-Энерго»

Северная зона

Металлургического района
	– тепломагистраль Ду 700 мм 

«Южная нитка» ТЭЦ «МЕЧЕЛ» от коллектора до ТК-5-8;
– теплотрасса Ду 300 мм от ТК-5-8 до ТК-7-21;
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	10.07.2023 
	23.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	«Соцгород»
	– теплотрасса Ду 350 мм от ТК-5-8 до ТК-5-17;
– теплотрасса Ду 350 мм от ТК-5-8 до ТК-5-1;
– теплотрасса Ду 250 мм от ТК-5-4 до ТК-8-22;
– теплотрасса Ду 400 мм от ТК-2-7 до ТК-6-15;
– тепломагистраль Ду700 мм 

«Северная нитка» ТЭЦ «МЕЧЕЛ» от коллектора до ТК-5-17;
– теплотрасса Ду 700 мм от ТК-5-17 до ТК-1-14;
– теплотрасса Ду 350 мм от ТК-5-17 до ТК-5-22; 

– теплотрасса Ду 500 мм от ТК-1-14 до ЦТП № 6;
– теплотрасса Ду 700 мм от ТК-1-14 до ТК-1-24; 

– теплотрасса Ду 400 мм от ТК-1-24 до ЦТП № 1;
– теплотрасса Ду 700 мм от ТК-1-24 до ЦТП № 9; 

– теплотрасса Ду 400 мм от ТК-22-1 до ТК-23-1;
– теплотрасса Ду 300 мм от ТК-23-1 до ТК-24-5;
– теплотрасса Ду 400 мм от ТК-1-35 до ТК-24-8-38;
– теплотрасса Ду 350 мм от ТК-6-19 до ТК-6-15;
– теплотрасса Ду 250 мм от ТК-7-26 до ТК-7-22;
– теплотрасса Ду 250 мм от ТК-8-27 до ТК-8-22;
– теплотрасса Ду 250 мм от ТК-8-22 до ЦТП-2;
– тепломагистраль Ду 300 мм 
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	«Митрофановская» ТЭЦ «МЕЧЕЛ» от коллектора до ТК-9-9;
– теплотрассы контуров ЦТП № 1, № 2, № 6, № 9
	
	
	
	

	9.15.
	Котельная

по

ул. Нефтебазовая
	– теплотрасса 2Ду 30/100 мм от ВУ-1 
ул. Нефтебазовая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	20.06.2023 
	04.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.16.
	Котельная

пос. Смолино

«Агромаш»

ул. Троицкий тр, 74
	– трубопровод ГВС Ду 20/50 мм от 

бойлерной ул. Фестивальная через Т.2-4, ТК-2-3, ВУ-2-6 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 30/200 мм от котельной пос. Смолино ул. Троицкий тр, 74 через ВУ-1-2, ВУ-1-5, ТК-1-7, ВУ-3-5 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 30/250 мм от котельной пос. Смолино ул. Троицкий тр, 74 

через ВУ-1-1, ВУ-1-5, ТК-2, ТК-2-3 со всеми со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	20.06.2023 
	04.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.17.
	Котельная

ул. Елькина, 88Б
	– теплотрасса 2Ду 150 мм от кот.
 ул. Елькина, 88Б до теплового ввода потребителя
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	20.06.2023 
	04.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.18.
	Котельная

Свердловский тр. 4Е
	– трубопровод ГВС Ду 30/50 мм от кот. Свердловский тр. 4Е через ВУ-1, 
ТК-б/н, со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 50/70 мм от кот. Свердловский тр. 4Е через ВУ-1, 
ТК- б/н, со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
	гидравлические испытания на плотность, прочность

и текущий ремонт


	20.06.2023 
	04.07.2023 
	приложение 2

к Сводному годовому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.19.
	Котельная

«Станционная»

пос. Новосинеглазово

ул. Станционная


	– теплотрасса 2Ду 40/500 мм от кот. «Станционная» ул. Станционная через ТК-7, ТК-16, ТК-15-2 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 30/500 мм от кот. «Станционная» ул. Станционная через ТК-13, ТК-9, со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей; 

– теплотрасса 2Ду 50/300 мм от кот. «Станционная» ул. Станционная через Т.15-4, ТК-16, ТК-20 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей; 

– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от кот. «Станционная» ул. Станционная через Т.15-4-1, ТК-15-6, Т.15-4-8 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 50/250 мм от кот. «Станционная» ул. Станционная через ВУ-30, ТК-36, ТК-39 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт


	20.06.2023 
	04.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.20.
	Котельная

пос. Исаково

ул. Дорожная,6


	– теплотрасса 2Ду 50/100 мм от кот. пос. Исаково ул. Дорожная, 6 через 
ТК-1-1, ТК-7 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	20.06.2023 
	04.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.21.
	Котельная

«Новая» 

пос. Новосинеглазово

ул. Челябинская, 39Б


	– теплотрасса 2Ду 20/500 мм от кот. «Новая» пос. Новосинеглазово ул. Челябинская, 39Б через ТК-1, ТК-2*, 
ТК-2-1, ТК-6 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;
– теплотрасса 2Ду 20/500 мм от котельной «Новая» пос. Новосинеглазово
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт


	20.06.2023
	04.07.2023
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	 ул. Челябинская, 39Б через ТК-1, ТК-2, ТК-5-3-1 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей; 

– теплотрасса 2Ду 20/500 мм от кот. «Новая» пос. Новосинеглазово ул. Челябинская, 39Б через ТК-1, ТК-2, ТК-5-5 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей 
	
	
	
	

	9.22.
	Котельная 

пос. Федоровка

ул. Молодогвардейская, 1Д
	– теплотрасса 2Ду 50/350 мм от кот. пос. Федоровка через УТ-1,ТК-6,ТК-7, ул. Дубовая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 50/350 мм от кот. Федоровка через УТ-1,ТК-6,ТК-6-1 ул. Семеноводческая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей; 

– теплотрасса 2Ду50/350 мм от кот. Федоровка через УТ-1,ТК-4,ТК-3 ул. Огневая со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания 
на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	04.07.2023 
	18.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.23.
	Котельная 

пос. Каштак

ул. Санаторная, 12
	– теплотрасса 2Ду50/200 мм от кот. пос. Каштак через ТК-1, ТК-3, ТК-4, ТК-6 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания 
на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	04.07.2023 
	18.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.24.
	Котельная

Локомотивное депо

ул. Красноармейская,

101А
	– теплотрасса 2Ду 150 мм от Т. врезки по ул. Красноармейская, 101А до теплового ввода потребителя

	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	11.07.2023 
	25.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.25.
	Котельная пос.

Новосинеглазово 
ул. Железнодорожная, 1А
	– теплотрасса 2Ду 50/150мм от кот. по ул. Железнодорожная,1А через ТК-3 до теплового ввода потребителя

	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	11.07.2023 
	25.07.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.26.
	Котельная № 230

пос. Шагол
	– теплотрасса 2Ду 50-300мм от кот.№230 пос. Шагол через ТК-1, 
	гидравлические

испытания
	17.07.2023
	31.07.2023
	приложение 2

к Сводному го-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	ТК-13, ТК-19 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 50-300мм от кот.№230 пос. Шагол через ТК-33 до тепловых вводов потребителей
	на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	
	
	довому плану

	9.27.
	Котельная

ЧЗЖБШ,
пос. Федоровка,
ул. Карусельная
	– теплотрасса 2Ду 20/200мм от кот. пос. Федоровка ул. Карусельная через Т.1, ТК-8 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	25.07.2023 
	08.08.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.28.
	Котельная,
Пос. Миасский,
ООО

 «СкладСервис74»


	– теплотрасса 2Ду 70 мм от ВУ-1-1 до теплового ввода потребителей по 
ул. Мельничный тупик, 16;

– теплотрасса 2Ду 100 мм от ВУ-2

до тепловых вводов потребителей по ул. Рабоче - Крестьянская, 26А, 18А; 

– теплотрасса 2Ду 100 мм от ВУ-2 до теплового ввода потребителей по 
ул. Рабоче - Крестьянская, 30А
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	08.08.2023 
	22.08.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.29.
	Котельная

пос. Мелькомбинат

«Макфа»


	– трубопровод ГВС Ду 50/100 мм от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– трубопровод ГВС Ду 50 мм от ТК-1 до ввода в жилой дом ул. Мелькомбинат-2 уч № 1 д. № 4; 

– теплотрасса 2Ду 100 мм от ТК-1 до ввода в жилой дом ул. Мелькомбинат-2 уч № 1 д. № 4

– теплотрасса 2Ду 50/100 мм от ТК-1 через ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5 со всеми 

ответвлениями до тепловых вводов потребителей;

– теплотрасса 2Ду 125/150 мм от котельной «Макфа» пос. Мелькомбинат-2, уч № 1 до теплового ввода потребителей 

ул. Мелькомбинат-2 уч № 1 д. № 18;
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	08.08.2023 
	22.08.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.30.
	Котельная

ОАО

«ЮжУралКондитер»,
ул. Троицкая


	– теплотрасса 2Ду 32/200 мм от 
ОАО «ЮжУралКондитер» ул. Троицкая через ТК-1, ТК-3 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	08.08.2023 
	22.08.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	9.31.
	Котельная

ПетроПак,
пос. Новосинеглазово
	– теплотрасса 2Ду 50/100 мм пос. Новосинеглазово от ТК-1 со всеми ответвлениями до тепловых вводов потребителей
	гидравлические

испытания

на плотность,

прочность

и текущий ремонт
	08.08.2023 
	22.08.2023 
	приложение 2

к Сводному го-довому плану

	
	Тепловые сети МУП «ЧКТС»
	
	
	
	
	

	9.32.
	 
	– замена запорной арматуры
	ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.33.
	 
	– теплоизоляционные работы
	ремонт
	01.01.2023
	31.12.2023
	отсутствуют

	9.34.
	 
	– ремонт теплотрасс в процессе эксплуатации в период гидравлических испытаний на прочность и плотность
	ремонт
	01.01.2023
	31.12.2023
	отсутствуют

	9.35.
	 
	– ремонт оборудования ЦТП и насосных
	ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.36.
	 
	– ЦТП ул. Братьев Кашириных, 91а, строение 1, (S-392,4м2)                                        Замена СН № 1 с обвязкой на насос 
Д 320-50 с электродвигателем 75 кВт
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.37.
	 
	– ЦТП ул. 250-летия Челябинска, 7 строение 1, (S-273,6м2)                                                                                       – замена СН № 1, 4 типа Д 320-50 с обвязкой
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.38.
	 
	– ЦТП ул. Пограничная, 30, строение 1   (S-493,5м2).          
Замена СН № 3 с обвязкой. Замена задвижек Ду 500 № 4 
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.39.
	 
	– ЦТП ул. 40-летия Победы, 38а строение1, (S-273,8 м2). 
Замена СН № 1, 3 типа Д 320-50 с обвязкой
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.40.
	 
	– ЦТП пр.Комсомольский, 112 строение 1, (S-296,7 м2)                   
Замена СН № 2, 4 типа Д 320-50 с обвязкой
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.41.
	 
	– ЦТП ул. Чичерина, 36а строение,1 (S-294м2)                 
Замена СН № 2, 4 типа Д 320-50 с обвязкой
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.42.
	 
	– насосная Станция теплоснабжения 
ул. Южноуральская, 12 (ЦТП: 34 мкрн.  Комарова)                                                                                        Замена СН № 1, 2 типа Д 320-50 с обвязкой
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.43.
	 
	– ЦТП ул. 50-летия ВЛКСМ, 17-Б, строение 1                                                                                   Замена СН № 2 типа Д 315-71 с обвязкой
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.44.
	 
	– ЦТП ул. 40-летия Победы, 24, строение  1, (S-277,3 м2). 
Замена задвижки № 10 на кран шаровый Ду400, задвижек № 2-1, № 2-2 на краны шаровые регулирующие Ду150, замена задвижки № 1-2 на кран шаровый Ду200
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.45.
	 
	– здание узла расчётных клапанов по ш. Металлургов, 31-б, стр. 1  
Замена РК-1, РК-2, задвижек № 13, 
№ 26
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.46.
	 
	– теплофикационное оборудование насосной и участок теплотрасс по насосной ул. Пушкина, 30. 
Замена задвижки № 1, № 2, № 10 Ду250
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.47.
	 
	– ЦТП пр. Комсомольский, 112 строение 1, (S-296,7 м2). 
Замена задвижки № 1 и № 2 Ду 400 
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.48.
	 
	– ЦТП ул. Братьев Кашириных, 91а строение 1, (S-392,4м2).  
Замена задвижки № 11, 13, 14 на краны шаровые Ду400, замена задвижки № 5 на кран шаровый Ду250
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023  
	отсутствуют

	9.49.
	 
	– ЦТП ул. Чичерина, 36а строение1, 
(S-294 м2).             
Замена задвижки № 7 Ду 400 
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023  
	отсутствуют

	9.50.
	 
	– здание ЦТП по ул. Богдана Хмельницкого, 30 строение 2.            
Замена СН № 4 типа Д 315-71А (90 кВт) с обвязкой.
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023  
	отсутствуют

	9.51.
	 
	– бойлерная, по ш. Металлургов, 31б, строение 2.            
Замена СН № 2 типа Д 315-71 (110 кВт) с обвязкой.
	капитальный ремонт
	10.05.2023
	15.09.2023  
	отсутствуют

	9.52.
	 
	– от ТК-69-12 до ТК-69-13 Ду200/250/300, 90 м. канала от ТК-69-13 до нар. стены ул. Ун. Набережная, 36 Ду125/150/200, 40 м. канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.53.
	 
	– от ТК-114-28 до Чичерина, 35б (1 ввод) 2Ду100, 45 м. канала;
– от ТК-114-28 до Чичерина, 35б (2 ввод) 2Ду125, 22 м. канала;
– от ТК-114-29 до Бр. Кашириных, 118а 2Ду125, 34 м. канала;
– от ТК-114-30 до Бр. Кашириных, 118а 2Ду125, 21 м. канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.54.
	 
	– от ТК-25-142 до ТК-25-143 2Ду200, 
72 м. канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.55.
	 
	– от ТК-25-142 до Каслинская, 19б 2Ду125, 20м. канала;
– от ТК-25-142 до Каслинская, 19г 2Ду125, 90м. канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.56.
	 
	– от ТК-139-39 до ТК-139-40, 2 Ду150, 100м. канала;
– от ТК-139-40 до С. Юлаева, 15, 2 
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Ду125, 100м. канала
	
	
	
	

	9.57.
	 
	– от ТК-139-40 до С. Юлаева, 15б 2Ду100, 60 м  канала;
– от ТК-139-36 до С. Юлаева, 17а 2Ду200, 20 м  канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.58.
	 
	– от ж.д. Арзамасская 3-я 30 до ж.д. Арзамасская 3-я 28 2Ду100, 53 м. канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.59.
	 
	– от ТК-114-13 до ТК-114-14, ул. 250-летия Челябинска, 13 2Ду150, 100 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.60.
	 
	– от ТК-114-14 до 250-летия Челябинска, 13 (2 ввод) 2Ду125, 45 м канала
– от ТК-114-14 до 250-летия Челябинска, 13б 2Ду80, 20 м канала
– от ТК-114-13 до 250-летия Челябинска, 13 (1 ввод) 2Ду125, 48 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.61.
	 
	 – между ТК-139-28 и домом ул. Чичерина, 36 2 Ду150, 95м. канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.62.
	 
	– между ТК-108-25 и домом, ул. 250-летия Челябинска, 16 Ду100/125/150, 
50 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.63.
	 
	– от ТК-80-10 до ТК-80-11, ул. Бр. Кашириных 93 Ду200/250, 40 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.64.
	 
	– от ТК-20 до  ТК-21-15, ул. Цинковая, 12 2Ду150, 25 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.65.
	 
	– между ТК-7-33 и домом ул. Артиллерийская, 8 2Ду80, 55 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.66.
	 
	– между ТК-7-33 и домом ул. Артиллерийская, 10 2 Ду80, 35 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.67.
	 
	– от ТК-132-20 через ТК-132-21 до нар. стены здания пр. Победы, 10 2 Ду150, 100 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.68.
	 
	– от ТК-9-6 до Победы пр-т, 125А 2Ду100, 25 м канала 
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.69.
	 
	– от ТК-74 до ТК-74-1, ул. Бр. Кашириных, 97 2Ду200, 90 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.70.
	 
	– от ТК-30-55 и ТК-30-56, ул. Косарева, 56 2Ду300, 150 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.71.
	 
	– от ТК 30-47 до ТК30-44, ул. Кирова, 25 2Ду200, 50 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.72.
	 
	– от ТК-69-12 до ТК-68а-4, ул. Ун. Набережная 2Ду300, 250 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.73.
	
	- от ТК-35-2 до ТК-35-3 по ул. Российской, 59;  2Ду100, 120 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.74.
	
	- от ТК-31-8 через ТК-31-9 до ТК-31-11 по ул. Северной, 6; 2 Ду200, 160 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.75.
	
	- от ТК-30-46 до ТК-30-45 по ул. Кирова, 21а; 2 Ду300, 80 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.76.
	
	- от ТК 40-12 до ТК-40-19 ул. Краснознаменная, 40; 2Ду300, 90 м. канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.77.
	 
	– от ТК-45-42 до пр. Победы, 368а 2Ду125, 10 м канала
– от ТК-45-42 до пр. Победы, 368 2Ду100, 10 м канала
– от ТК-45-31 до пр. Победы, 368б 2Ду125, 30 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.78.
	 
	– от ТК-45-31 до пр. Победы, 370 2Ду125, 68 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.79.
	 
	– от ТК-132-34 до ТК-132-35, Комсомольский пр., 120 2Ду200, 130 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.80.
	 
	– от ТК-132-35 до Комсомольский пр., 120 2Ду125, 40 м Канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.81.
	 
	– от ТК-19-7 до Молодогвардейцев, 26а 2Ду125, 36 м канала;
– от ТК-19-6 до Молодогвардейцев, 26 2Ду100, 25 м канала;
– от ТК-19-7 до Молодогвардейцев, 26 2Ду100, 35 м канала;
– от ТК-19-8 до Молодогвардейцев, 28 (подземная часть) 2Ду100, 15 м канала;
– от ТК-19-9 до Молодогвардейцев, 26 2Ду100, 20 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.82.
	 
	– от ТК-11-27 до Захаренко, 11 2Ду150, 12 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.83.
	 
	– от ТК-132-36 до ТК-132-37, Комсомольский пр., 122 2Ду150, 50 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.84.
	 
	– от ТК 42-3 до ТК 42-4 2 Ду100, 50 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.85.
	 
	– от ТК 43 до ТК 45, ул. Бурденюка, 23  2Ду200, 120 м канала 
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.86.
	
	– от ТК-8-1 через ТК-8-1а, до ТК-8-2 по ул. Молодогвардейцев, 9; 2 Ду300, 
150 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.87.
	
	– от ЦТП до ТК-4 по ул. Солнечная, 6а, 2 Ду500, 20 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.88.
	
	– от ТК-108-29 до ТК-108-31, по 
ул. Чичерина, 27; Ду300/250/200, 70 м канала 
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.89.
	
	– от ТК-80-1 до ТК-80-2 по ул. Братьев Кашириных, 93; Ду350/300/200, 100 м. канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.90.
	
	– от ТК-143-26 до ТК 143-24 по 

ул. Братьев Кашириных, 134а; 2 Ду350, 
60 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.91.
	
	- от ТК-132-29 до ТК-132-28 по ул. Чичерина, 8; 2Ду400, 60 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.92.
	
	– от ТК-132-2 до ТК132-13 по Комсомольскому проспекту, 112; 2Ду400, 96 м 
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.93.
	 
	– от ж/д 46 до ж/д 44 ул. Гагарина  2Ду100, 65 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.94.
	 
	– от ж/д 65б до ж/д 15 по ул Василевского 2Ду150, 70 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.95.
	 
	– от ТК27 до ТК27-1, ул. Гагарина, 18  2Ду150, 50 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.96.
	 
	– от ТК-5-22-1А до ТК-5-22-4  2Ду100, 98 м канала;
– от ТК-5-22-4 до ТК-5-22-5 2Ду70, 
55 м канала;
– от ТК-5-22-5 до н\с дома ул. Сталеваров 16А 2Ду50, 50 м канала 
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.97.
	 
	– от ТК-18-5 до ТК-18-6 2Ду200, 120 м канала;
– от ТК-18-6 до ТК-18-6-1 и до н\с дома ул. Аральская 212 2Ду200, 75 м канала; 2Ду150, 14 м канала;
– от ТК-18-6-1 до н\с дома Кавказская 29 и до н\с дома ул. Кавказская, 31 2Ду150, 27 м канала; 2Ду150, 10 м канала;
– от ТК-18-6 до ТК-18-7 2Ду250, 70 м канала                                                                                                                                                                                                                                                  
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.98.
	 
	– от ТК-6-18 до ТК 6-18-9 2Ду80, 10 м канала;
– от ТК-6-18-9 до ТК 6-18-10 2Ду80, 
38 м канала;
– от ТК-6-18-9 до н\с дома ул. Богдана Хмельницкого 33 2Ду70, 67 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.99.
	 
	– от ТК-7-22-1 до ТК-7-22-2 2Ду150, 
22 м канала; 
– от ТК-7-22-2 до до н\с дома ул. Мира 44 2Ду80, 19 м канала;
– от ТК-7-22-2 до ТК-7-22-3 2Ду80, 
19 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– от ТК-7-22-3 до н\с дома ул. Мира, 44А  2Ду80, 14 м канала;
– от ТК-7-22-4 до ТК-7-22-5 2Ду150, 

22 м канала;
– от ТК-7-22-5 до ТК-7-22-6 2Ду150, 

40 м канала;
– от ТК-7-22-5 до н\с дома ул. Липецкая, 16  2Ду70, 11 м канала;
– от ТК-7-22-4 до н\с дома ул. Мира, 42 2Ду80, 18 м канала
	
	
	
	

	9.100.
	 
	– от ТК-23-14-5 до н\с дома ул. Бородинская 12А 2Ду50, 57 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.101.
	 
	– от ТК-9-24-6 до ТК-9-24-7 и до н\с дома ул. Дегтярёва, 5 2Ду100, 30 м канала;
– от ТК-9-2-4-8А до н\с д\с ул. Детярёва, 5А 2Ду80, 107 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.102.
	 
	– от ТК-28-8-20 до н\с дома ул. Пекинская, 3 2Ду100, 114м.канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.103.
	 
	– от ТК-3-11-4 до ТК-3-11-5 2Ду100, 
66 м канала;
– от ТК-3-11-5 до н\с дома ул. Дегтярёва, 49 2Ду80, 53 м канала;
– от ТК-3-11-5 до ТК-3-11-5А 2Ду100, 
5 м канала; 
– от ТК-3-11-5 до ТК-3-11-6 2Ду100, 
4 м канала;
– от ТК-3-11-6 до н\с дома ул. Дегтярёва, 51 2Ду80, 15 м канала;
– от ТК-3-11-6 до н\с дома ул. Дегтярёва 94 2Ду100, 22 м канала; 
– от ТК-3-11-5А до ТК-3-11-7 2Ду100, 
47 м канала; 
– от ТК-3-11-7 до н\с дома ул. Дегтярёва, 94 2Ду80, 13 м канала; 
– от ТК-3-11-7 до н\с дома ул. Дегтярёва, 88 2Ду100, 25 м канала 
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.104.
	 
	– от ТК 5-8 до ТК 5-9, ул. Сталеваров, 46 2Ду350, 330 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.105.
	 
	– от ТК 3-6 до ТК 3-8, ш. Металлургов, 3г 2Ду400, 265 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.106.
	 
	– от ТК 20-9 до ТК 20-11, ул. Краснооктябрьская, 16 2Ду200, 69 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.107.
	 
	– между ТК 28-8-22 и ВНС, ул. Молодежная, 3 2 Ду350, 100 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.108.
	 
	– между ТК 8-25 и ТК 1-32, ул. Социалистическая, 66 2Ду250, 150 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.109.
	 
	– от ТК 19-6-1 до ТК 19-6-2, ул. Винницкая, 7 2 Ду400, 175 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.110.
	 
	– от ТК 26-9 до наружной стены здания № 31 по ул. 32-ой годовщины Октября, 2 Ду80, 215 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.111.
	 
	– от ТК 15-10-2 до ТК 15-10-3, ул. 50-летия ВЛКСМ, 17 2Ду400, 30 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.112.
	 
	– от ТК 15-9 и ТК 15-10, ул. 50-летия ВЛКСМ 13В 2 Ду400, 170 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.113.
	 
	 – от ЦТП № 8 до ТК 28-8-14, ул. Молодежная, 1 2 Ду400, 293 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.114.
	
	- от ТК-6-2 до ТК-7-2; 2 Ду150, 55 м по каналу; 2 Ду125, 115 м по каналу; 2 Ду100, 38м. по каналу; 2 Ду80, 83м. по каналу; 2Ду70, 80 м по каналу
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.115.
	 
	– от Ву-2.6 до наружной стены здания ул. Фестивальная, 10 2Ду100 отопление, Ду40 ГВС, 60 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.116.
	 
	– от ТК 7-3 до ТК 7-4, до наружной стены здания ул. Челябинская, 20 2Ду80, 60 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.117.
	 
	– от ТК 7-2 до наружной стены ж/д  

ул. Челябинская, 18 2Ду100, 10 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.118.
	 
	– от ТК 7-1 до ТК-7-2, ул. Челябинская, 20 2 Ду150, 45 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.119.
	 
	– от ТК-3 до ТК -3-2, ул. Ярославская 2Ду400, 96 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.120.
	 
	– от ТК 11-1 до н/ст ж/д 94 ул. Свободы 2Ду100, 26 м канала;
– от ТК 11-1 до н/ст ж/д 92 ул. Свободы 2Ду100, 94 м канала;
– от ТК 11-1 до н/ст ж/д 96 ул. Свободы 2Ду100, 104 м канала;   
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.121.
	 
	– от ТК 15 до н/ст ж/д 19 2Ду250, 36 м канала;
– от ж/д 19 до ж/д 21 2Ду150, 37 м канала;
– от ж/д 19 до ТК 15-3 2Ду200, 43 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.122.
	 
	– от ТК 16-3 до ТК 16-11 ул Свободы 2Ду200, 150 м канала;
– от ж/д Свободы, 104 до ж/д ул. Свободы, 106 2Ду100, 33 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.123.
	 
	– от ТК 7-5а до н/ст ул. Курчатова, 4 2Ду100, 100 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.124.
	 
	– от ТК 10-4б до н/ст ул. Курчатова, 3 2Ду100, 52 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.125.
	 
	– от ТК 15-16 до н/ст  ул. Сулимова, 94в 2 Ду150, 46 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.126.
	
	- от ВУ до ТК 3 по ул. Гайдара 13а, 2Ду250, 145 м по каналу.
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.127.
	
	-от УП2 через тк-18-6 до ТК18-12 по ул. Доватора,16; 2Ду300, 110 м по каналу.
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.128.
	
	- от ВУ до ТК-14-6 по ул. Омская, 61, 2Ду200, 80 м по каналу
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.129.
	
	- от ТК-70 до наружной стены дома 
№ 41 по ул. Тимирязева, 2Ду125, 51 м по каналу
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.130.
	
	-от ТК-52-1 до ТК-52-3 по пр. Ленина 25; 2 Ду150, 170 м по каналу
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.131.
	 
	– от тк 18-8 до ж/д 27 по ул. Марченко 2Ду125, 75 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.132.
	 
	– от тк 24-14 до ж/д 9б по ул. Марченко 2Ду100, 60 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.133.
	 
	– от ж/д 30 до ж/д 30а по ул. Горького  2Ду 100, 60 м  канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.134.
	 
	– от жилого дома 63а до жилого дома 61а по ул. Героев Танкограда, 2Ду125; 35 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.135.
	 
	– от ТК 48-21 до наружной стены жилого дома по ул. Культуры, 98, 2Ду100, 155 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.136.
	 
	– от ж/д 2а до ж/д 2б по ул. Мамина 2Ду150, 30 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.137.
	 
	– от ТК13 до ТК20, ул. Южноуральская, 13 2Ду200, 96 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.138.
	 
	– от ТК 85-23 до ТК 85-24 2Ду200, 40 м  канала;
– от ТК 85-24 до ТК 85-25 2Ду150, 81 м канала;
– от ТК 85-24 до н/ст ж/д ул. Коммуны, 88 2Ду100, 17 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.139.
	 
	– от ТК 37-7 до ТК 37-8 2Ду200, 53 м  канала;
– от ТК 37-8 до н/ст ул. Энгельса, 28  2Ду150, 55 м канала;
– от ТК 37-8 до н/ст пр. Ленина, 66 2Ду150, 42 м канала;
– от ТК 37-9 до ТК 37-10 2Ду150, 55 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– от ТК-37-10 до наружной стены жилого дома № 68 по пр. Ленина; 2Ду150, 48 м канала
	
	
	
	

	9.140.
	 
	– от ТК 35-10 до ТК 35-11 2Ду200, 57 м канала;
– от ТК 35-11 до н/с т ул. Володарского, 13; 2Ду100, 34 м канала;
– от ТК-35-11до ВУ; 2Ду200, 8 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.141.
	 
	– ул. Смирных 15а м/у ж/д 13а и ж/д 15а 2Ду100, 50 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.142.
	 
	– от ВУ до ТК 37-15 ул. Ленина, 64а 2Ду150, 20 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.143.
	
	- от ТК-8а до ЦТП ул. Коммуны, 69, 2Ду350, 80 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.144.
	
	- от н/ст через ТК-2-2до ТК-2-3 

пл. Мопра, 9; 2 Ду200, 115м. канала; 2 Ду150, 65 м канала;
- от насосной до ТК-2-3; 2Ду200; 50 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.145.
	
	- от ТК 45-46 до ТК 45-47 Энгельса 46а, 2 Ду250, 162 м канала
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023 
	отсутствуют

	9.146.
	
	- от ТК3-11-12 до ТК3-11-15 ул. Дегтярева 98, 2Ду150мм, 166 м каналу
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.147.
	
	- от ТК18-4 до ТК 18-28 по ул. Аральская 212, 2 Ду250мм, 62 м по каналу
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.148.
	
	- от ТК 15-10 до ЦТП-3 по ул. 50 лет ВЛКСМ, 2Ду400мм, 230 м по каналу
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.149.
	
	- от ТК 10-8 до ТК 10-12: Ду250мм, 
400 м по каналу, ул. Б. Хмельницкого
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.150.
	
	- от ТК-2 до ТК-1 Ду250мм, 80м. по каналу; от ТК-1 до ТК-СК Ду250мм, 53м. по каналу; от ТК-1 до наружной стены жилого дома по ул. Корабельная, 8а Ду150мм, 92 м по каналу.
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.151.
	
	- от ТК 7-1 до ТК 7-14, 2Ду300, 641м. по каналу ул. Мира
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9.152.
	
	- от ТК 1-11 до ТК 1-13, 2Ду700, 251 м по каналу ул. 60-летия Октября
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	9.153.
	
	- от ТК 1-19 до ТК 1-22, 2Ду700, 406 м по канал, ул. 60-летия Октября
	капитальный ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	10
	ООО ТСО «Северо-Запад»
	
	
	
	
	

	10.1.

	Котельная 3 мкр. 

ул. Ижевская, 105
	– водогрейный котел № 1
	текущий ремонт
	15.05.2023
	29.05.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2
	текущий ремонт
	15.05.2023
	29.05.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	15.05.2023
	29.05.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	30.05.2023
	13.06.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 3
	текущий ремонт
	05.06.2023
	19.06.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 4
	текущий ремонт
	05.06.2023
	19.06.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 5
	текущий ремонт
	20.06.2023
	04.07.2023
	отсутствуют

	
	
	– сетевые насосы (5 шт.)
	текущий ремонт
	05.06.2023
	19.06.2023
	отсутствуют

	10.2.
	Тепловые сети 
	– теплотрасса от котельной до ТК-3 - 2Ду400 мм, от ТК-3 до ТК-3а – 2Ду250 мм, от ТК-3д до ТК-3е – 2Ду150 мм, от ТК-3 до ТК-6 – 2Ду300 мм, от ТК-6 до ТК-8 – 2Ду250 мм, от ТК-8 до ТК-9 – 2Ду200 мм, от ТК-9 до ТК-10 – 2Ду150 мм со всеми ответвлениями до разграничения балансовой принадлежности с потребителями. 
	гидравлические испытания

на плотность, прочность

и текущий ремонт
	15.05.2023
	29.05.2023
	приложение 2 

к Сводному годовому 

плану

	10.3.
	Котельная,

ул. Профессора Благих, 83, стр. 1
	– водогрейный котел № 1


	текущий ремонт
	15.05.2023
	29.05.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2


	текущий ремонт

	15.05.2023
	29.05.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 3


	текущий ремонт
	15.05.2023
	29.05.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 4


	текущий ремонт
	30.05.2023
	13.06.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– водогрейный котел № 5

	текущий ремонт
	20.06.2023
	04.07.2023
	отсутствуют

	
	
	– сетевые насосы
	текущий ремонт
	15.05.2023 
	29.05.2023
	отсутствуют

	10.4.
	Тепловые сети
	– теплотрасса от

котельной до (камера 47 микрорайона)

TK-2 - 2Ду 300 мм,

от TK-2 до ТК-3 - 2Ду 250 мм,

от TK-3 до ТК-4 - 2Ду 200 мм,

от TK-4  до ТК-5 - 2Ду 150 мм,

от TK-1 до ТК-9 - 2Ду 200 мм,

– теплотрасса от котельной до (камер 51 микрорайона)TK-11 - 2Ду250 мм, от TK-11 до ТК-14 - 2Ду250 мм, со всеми ответвлениями до разграничения по балансовой принадлежности с потребителями.
	гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт
	05.06.2023
	16.06.2023
	приложение 2 

к Сводному годовому 

плану

	11.
	ЮУДТВ СП ЦДТВ – филиал ОАО «РЖД»
	
	
	
	
	

	11.1.
	Котельная 

Локомотивного депо
	– котлоагрегат - 4 шт.

– сетевая установка.

– ХВО.
– вспомогательное оборудование.

– здание и сооружение
	текущий ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	приложение 2 

к Сводному годовому пла ну

	11.2.
	Котельная СТЗ 
ст. Синеглазово, (котельная сезонная)
	– котлоагрегат -3 шт.

– сетевая установка.

– вспомогательное оборудование.

– здание и сооружение
	текущий ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	12.
	ООО Агрокомплекс «Чурилово»
	
	
	
	
	

	12.1.
	котельная, пос. Чурилово, ул. Трашутина
	– водогрейный котел КВГМ50
	текущий ремонт
	05.07.2023
	19.07.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	
	
	– водогрейный котел Eurotherm11
	текущий ремонт
	05.07.2023
	19.07.2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	12.2.
	тепловые сети
	– тепловые сети Ду500мм
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	05.07.2023
	19.07.2023
	

	13.
	ООО «Теплоэнергосыт»
	
	
	
	
	

	13.1.
	Котельная 
ул. Ижевская, 112
	– водогрейный котел № 1 (3 МВт)
	текущий ремонт
	17.05.2023
	31.05.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2 (3 МВт)
	
	
	
	

	
	
	– водогрейный котел № 3 (5 МВт)
	
	
	
	

	
	
	– водогрейный котел № 4 (5 МВт)
	
	
	
	

	13.2.
	Тепловые сети от котельной по 
ул. Ижевской, 112
	– тепловые сети от котельной по 

ул. Ижевской, 112 до жилых домов и зданий, подключенных к котельной
	гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт
	17.05.2023
	31.05.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	13.3.
	 Котельная № 1, 
ул. Университетская Набережная, 119-121
	– водогрейный котел № 1 (5 МВт)
	текущий ремонт
	01.05.2023
	16.05.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2 (5 МВт)
	
	
	
	

	
	
	– водогрейный котел № 3 (5 МВт)
	
	
	
	

	
	
	– водогрейный котел № 4 (5 МВт)
	
	
	
	

	13.4.
	Котельная № 2, 
ул. Университетская Набережная, 119-121
	– водогрейный котел № 1 (6,5 МВт)
	текущий ремонт
	06.07.2023
	20.07.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2 (6,5 МВт)
	
	
	
	

	
	
	– водогрейный котел № 3 (6,5 МВт)
	
	
	
	

	
	
	– водогрейный котел № 4 (6,5 МВт)
	
	
	
	

	13.5.
	Котельная № 3, 
ул. Университетская Набережная, 119-121
	– водогрейный котел № 5 
(19,2 МВт)
	текущий ремонт
	06.06.2023
	20.06.2023
	отсутствуют

	13.6.
	Тепловые сети от комплекса котельных по ул. Университетская Набережной, 119-121
	– I т/м Ду400 мм от комплекса котельных по ул. Университетская Набережной, 119 до ТК-5;
– II т/м Ду700 мм от комплекса котельных по ул. Университетская 
	гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт
	06.06.2023
	20.06.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану
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	Набережной, 119 до ТК-11;

– внутриквартальные сети микрорайонов 33, 33а, 34, 34а, 34в
	
	
	
	

	13.7.
	Котельная «Манхэттен», ул. Труда, 193а
	– водогрейный котел № 4 (15 МВт)
	текущий ремонт
	21.06.2023
	05.07.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 5 (15 МВт)
	
	
	
	

	
	
	– водогрейный котел № 6 (15 МВт)
	
	
	
	

	13.8.
	Тепловые сети от котельной «Манхэттен»
	– тепловые сети от котельной «Манхэттен» ул. Труда, 193а до жилых домов и зданий, подключенных к котельной
	гидравлические испытания на плотность, прочность и текущий ремонт
	21.06.2023
	05.07.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	14.
	АО «ТМК Энергосетевая компания»
	
	
	
	
	

	14.1.
	
	– тепловые сети АО «ЧТПЗ»
	текущий ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	15.
	АО «Сигнал»
	
	
	
	
	

	15.1.
	
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	01.05.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	16.
	Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ЦВО) ЖКС № 9
	
	
	
	
	

	16.1
	
	– паровой ДЕ25/14 – 3шт., 
– водогрейный ДЕВ16/4 – 1шт.
	текущий ремонт
	17.07.2023
	30.07.2023
	отсутствуют

	17.
	ООО «Теплосыт»
	
	
	
	
	

	17.1.
	
	– водогрейный котел № 1
	текущий ремонт
	13.06.2023
	25.06.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2 
	
	11.07.2023
	23.07.2023
	

	
	
	– водогрейный котел № 3 
	
	08.08.2023
	20.08.2023
	

	18.
	ООО УК «Тополиная аллея»
	
	
	
	
	

	18.1.
	Крышная газовая котельная по 

ул. Академика Сахарова, 1
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	01.06.2023
	31.07.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	18.2.
	Крышная газовая котельная по 

ул. Академика Сахарова, 11
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	01.06.2023
	31.08.2023
	отсутствуют

	18.3.
	Крышная газовая котельная по ул. Университетская Набережная, 94
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	01.06.2023
	31.08.2023
	отсутствуют

	19.
	ООО «Мечел-Энерго»
	
	
	
	
	

	19.1.
	
	– теплотрасса от ТЭЦ до коллекторной «Соцгорода»
	текущий ремонт
	10.07.2023
	23.07.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	19.2.
	
	– магистральный теплопровод по ул. Лазурная
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	20.05.2023
19.08.2023
	26.05.2023
25.08.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану 

	20.
	ООО «АЛВИТ и К.»
	
	
	
	
	

	20.1.
	
	– водогрейный котел № 1 
	текущий ремонт
	05.06.2023
	23.06.2023
	отсутствуют

	
	
	– водогрейный котел № 2 
	
	26.06.2023
	13.07.2023
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– водогрейный котел № 3 
	
	17.07.2023
	03.08.2023
	

	
	
	– водогрейный котел № 4 
	
	07.08.2023
	24.08.2023
	

	21.
	МУП «ПОВВ»
	
	
	
	
	

	21.1.
	
	– котел № 1 
	текущий ремонт
	04.07.2023
	19.07.2023
	отсутствуют

	
	
	– котел № 2 
	
	04.07.2023
	19.07.2023
	

	
	
	– котел № 3 
	
	01.06.2023
	19.08.2023
	

	21.2.
	
	– оборудование котельной
	капитальный ремонт
	10.05.2023

15.05.2023

04.07.2023
04.07.2023
	31.07.2023

10.07.2023

31.07.2023
19.07.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	21.3.
	
	– оборудование котельной
	текущий ремонт
	01.06.2023
	15.09.2023
	отсутствуют

	22.
	ООО «Центр»
	
	
	
	
	

	22.1.
	Котельная, 
ул. Александра Шмакова, 28а
	– оборудование котельной и тепловые сети
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	16.05.2023
	30.05.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	22.2.
	Котельная, 

ул. Шаумяна, 122
	– оборудование котельной и тепловые сети
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	16.05.2023
	30.05.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	22.3.
	Котельная, 

ул. Мира, 63а
	– оборудование котельной и тепловые сети
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	16.05.2023
	30.05.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	22.4.
	Котельная, пер. Прокатный 1-й, 2
	– оборудование котельной и тепловые сети
	гидравлические испытания на прочность, плотность и текущий ремонт
	16.05.2023
	30.05.2023
	приложение 2 к Сводному годовому плану

	23. 
	ПАО «Фортум»
	
	
	
	
	

	23.1.
	Челябинская ТЭЦ-1
	– ГТУ
	текущий ремонт
	01.04.2023

03.07.2023

10.07.2023
	04.05.2023

09.07.2023

16.07.2023
	отсутствуют

	
	
	
	
	04.07.2023

13.10.2023

13.11.2023

20.11.2023
	09.07.2023

13.10.2023

17.11.2023

24.11.2023
	

	
	
	– турбина
	текущий ремонт
	11.09.2023

04.07.2023

17.07.2023

23.03.2023
	16.09.2023

16.07.2023

23.07.2023

23.03.2023
	отсутствуют

	
	
	– котел
	текущий ремонт
	15.05.2023

04.07.2023

10.04.2023

04.07.2023
	26.05.2023

16.07.2023

21.04.2023

16.07.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	24.04.2023

10.07.2023

24.07.2023

07.08.2023

21.08.2023
	05.05.2023

20.07.2023

03.08.2023

17.08.2023

31.08.2023
	

	23.2.
	Челябинска ТЭЦ-2
	– турбина
	текущий ремонт,

капитальный ремонт
	04.09.2023

10.05.2023

22.05.2023

11.09.2023

04.05.2023

12.05.2023

11.07.2023

17.03.2023

30.08.2023

10.02.2023

15.10.2023

15.04.2023

05.12.2023

25.01.2023

14.11.2023
	11.10.2023

20.05.2023

29.08.2023

14.09.2023

11.05.2023

21.05.2023

18.07.2023

19.03.2023

10.09.2023

12.02.2023

17.10.2023

17.04.2023

06.12.2023

26.01.2023

16.11.2023
	отсутствуют

	
	
	– котел
	текущий ремонт, капитальный ремонт
	24.07.2023

19.06.2023

29.05.2023
	15.08.2023

11.07.2023

20.06.2023
	отсутствуют

	
	
	
	
	04.05.2023

13.06.2023

10.07.2023

05.09.2023

06.04.2023

13.02.2023

13.03.2023

28.08.2023

26.06.2023

13.07.2023
	03.06.2023

16.06.2023

25.08.2023

08.09.2023

28.04.2023

07.03.2023

04.04.2023

19.09.2023

07.08.2023

24.08.2023
	

	
	
	– ГРП
	текущий ремонт
	11.09.2023
21.09.2023
	20.09.2023
30.09.2023
	отсутствуют

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	– тепловая сеть
	текущий ремонт
	09.08.2023
	22.08.2023
	отсутствуют

	23.3.
	Челябинская ТЭЦ-3
	– энергоблок
	текущий ремонт, капитальный ремонт
	23.01.2023
	15.12.2023
	отсутствуют

	
	
	– ГРП
	текущий ремонт
	14.08.2023
10.04.2023
	27.08.2023
23.04.2023
	отсутствуют

	
	
	– котел
	текущий ремонт
	13.03.2023
28.08.2023

16.09.2023

09.10.2023
	23.03.2023
16.09.2023

05.10.2023

28.10.2023
	отсутствуют

	
	
	– тепловая сеть
	текущий ремонт
	24.05.2023
	04.06.2023
	отсутствуют

	23.4.
	Челябинская ТЭЦ-4
	– энергоблок
	текущий ремонт
	24.01.2023
	22.12.2023
	отсутствуют

	
	
	– котел
	текущий ремонт
	28.08.2023
10.03.2023

14.08.2023

12.09.2023
	10.09.2023
23.03.2023

27.08.2023

25.09.2023
	отсутствуют

	
	
	– тепловая сеть
	текущий ремонт
	14.06.2023
	25.06.2023
	отсутствуют


  Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства

  Администрации города Челябинска                                                                                                                                                           В. В. Храмцов
